АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ИВОЛГИНСКОЕ»

ИВОЛГИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН ИВАЛГЫН АЙМАГАЙ

«ИВАЛГЫН» ХҮДӨӨГЭЙ ҺУУРИН ГАЗАРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНА БАЙГУУЛАМЖА ЗАХИРГААН

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«14» июня 2019 года                                                                                № 44

с. Иволгинск

Об утверждении плана мероприятий

на 2019-2020 годы по подготовке

и проведению Всероссийской переписи

населения 2020 года по МО  СП «Иволгинское»

В целях подготовки и проведения  Всероссийской переписи  населения 2020 года по муниципальному образованию сельское поселение «Иволгинское»:

- Утвердить план мероприятий по подготовке, согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

сельское поселение «Иволгинское»                                        А.Ц.Мункуев

исп.Самбилова Л.В.

Приложение

к Распоряжению №44

«14» июня 2019 г.

План мероприятий

на 2019-2020 годы по подготовке и проведению

Всероссийской переписи населения 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |
|  | Нормативно-правовое обеспечение |
| 1. | Подготовка проекта Распоряжения об утверждении Положения о комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года и ее составе | 2019 год | Специалисты А МО СП |
|  | Методологические и организационные работы |
| 2. | Подготовка материалов и организационно-техническое обеспечение работы комиссий по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года | по плану работы комиссий | Специалисты Бурятстата в районах, Уполномоченные по вопросам переписи населения Специалисты АМО СП |
|  | Взаимодействие с территориальными органами федеральных органов власти |
| 3. | Организация работ с территориальными структурами федеральных органов власти: - органами государственной статистики; - отделов МВД России в Иволгинском районе; - Администрацией МО «Иволгинский район» и т. д. | 2019 год постоянно | Специалисты Бурятстата в районах, Уполномоченные по вопросам переписи населения Специалисты АМО СП |
|  | Взаимодействие с органами местного самоуправления |
| 4. | Организация работ с органами местного самоуправления по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года: - администрациями сельских поселений; - и т.д. | 2019 год постоянно | Специалисты Бурятстата в районах |
| Подготовительные работы |
| 5. | Обеспечение уполномоченного по вопросам переписи населения и инструктора по сельскому поселению помещением, оборудованным средствами связи, мебелью (стеллажи, шкафы, столы, стулья) | 2019 год | Специалисты Бурятстата в районах, Уполномоченные по вопросам переписи населения Специалисты АМО СП Старосты сел |
| 6. | Осуществление полномочий по подготовке к проведению ВПН 2020 года в части мероприятий, обеспечивающих полный охват населения переписью: образование комиссий по проведению переписи населения на территории сельского поселения; -организациях жилищно-коммунального хозяйства; - уточнение сведений о количестве и перечне населенных пунктов, границах муниципальных образований; - освещение улиц, дворовых территорий, подъездов и лестничных площадок; обеспечение наличия в населенных пунктах указателей с: - названиями улиц; - номерами домов; - номерами квартир на подъездах; - номерами квартир; осуществление контроля Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации территориальным пунктом УФМС России по Республике Бурятия в Иволгинском районе; проверка регистрации родившихся и снятие с учета умерших по актам гражданского состояния | 2019 год постоянно | Специалисты Бурятстата в районах, Уполномоченные по вопросам переписи населения Специалисты АМО СП Старосты сел |
| 7. | Организация работы по составлению списков домов в населенных пунктах, списков сельских населенных пунктов: формирование базы данных о численности населения по: - каждому дому (включая учреждения социального и медицинского назначения и образования, а также другие учреждения, где население проживает постоянно); - каждому населенному пункту и отдельно стоящим домам вне населенных пунктов; получение информации о числе жилых помещений (квартир), численности проживающих из административных источников: - органов местного самоуправления о домах и садовых (дачных) товариществах и кооперативах по индивидуальному жилищному строительству; - организаций-собственников жилищного фонда – списки домов по государственному муниципальному, частному жилищному фонду с указанием полного адреса каждого дома, года его постройки, числа жилых помещений (квартир) и численности проживающих; - учреждений социального и медицинского назначения, временного пребывания населения о числе мест в них; - религиозных организаций (о численности проживающих в монастырях, богадельнях, дацанах, учебных заведениях и др.); - соответствующих ведомств об отдельно стоящих строениях, связанных с производственной деятельностью (железнодорожные будки, сторожки и др.). | 2019 год май - июнь | Специалисты Бурятстата в районах, Уполномоченные по вопросам переписи населения Специалисты АМО СП Старосты сел |
| 8. | Составление списков учреждений с постоянно проживающим населением (организации социальной защиты населения, здравоохранения, образования и т.д.) | 2019 год май - июнь | Специалисты Бурятстата в районах, Уполномоченные по вопросам переписи населения Специалисты АМО СП |
| 9. | Проверка готовности адресного хозяйства населенных пунктов | 2019 год постоянно | Специалисты Бурятстата в районах, Уполномоченные по вопросам переписи населения Специалисты АМО СП Старосты сел |
| 10. | Подбор и обучение регистраторов по составлению списков домов и списков сельских населенных пунктов | 2019 год июнь-июль | Специалисты Бурятстата в районах, Уполномоченные по вопросам переписи населения Специалисты АМО СП |
| 11. | Изготовление схем-планов населенных пунктов | 2019 год май | Специалисты АМО СП |
| 12. | Уточнение картографического материала и списков адресов домов | 2019 август | Специалисты АМО СП |
| 13. | Подбор временных переписных работников (мониторинг) | 2019 год постоянно | Специалисты Бурятстата в районах, Уполномоченные по вопросам переписи населения Специалисты АМО СП |
| 14. | Обеспечение безопасности временных переписных работников (регистраторов) | 2019 год август - сентябрь | Отделы МВД России |
| 15. | Организация и составление организационного плана муниципальных образований | 2019 год ноябрь | Уполномоченные по вопросам переписи населения |
|  | Информационно-разъяснительная работа среди населения |
| 16. | Взаимодействие со СМИ по организации информационно-разъяснительной работы среди населения | 2019 год III квартал | Специалисты Бурятстата в районах, Уполномоченные по вопросам переписи населения Специалисты АМО СП |
| 17. | Подготовка материалов для оформления стендов Всероссийской переписи населения 2020 года | 2019 год III квартал | Уполномоченные по вопросам переписи населения |
| 18. | Подготовка и оформление стендов по Всероссийской переписи населения 2020 года в помещениях администрации сельского поселения, организаций жилищно-коммунального хозяйства, учреждениях социальной защиты населения, здравоохранения, образования и т.д. | 2019 год III квартал | Специалисты АМО СП |
|  | Финансовое и материально-техническое обеспечение |
| 19. | Актуализация ориентировочной сметы расходов на 2020 год для включения в бюджет 2020 года на изготовление аншлагов с названиями улиц и номерами домов, проведение информационно-разъяснительной работы среди населения, освещение улиц. | 2019 год | Специалисты АМО СП |
| 2020 год |
| Методологические и организационные работы |
| 20. | Подготовка материалов и организационно-техническое обеспечение работы районной комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года | по плану работы комиссий | Специалисты Бурятстата в районах, Уполномоченные по вопросам переписи населения Специалисты АМО СП |
|  | Взаимодействие с территориальными структурами федеральных органов власти |
| 21. | Организация работ с территориальными структурами федеральных органов власти: - органами государственной статистики; - отделов МВД России в Иволгинском районе; - Администрацией МО «Иволгинский район» и т. д.. | 2020 год постоянно | Специалисты Бурятстата в районах, Уполномоченные по вопросам переписи населения Специалисты АМО СП |
|  | Взаимодействие с органами местного самоуправления |
| 22. | Организация работ с органами местного самоуправления по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года: - администрациями сельских поселений; - Администрацией МО «Иволгинский район» и т.д. | 2020 год постоянно | Специалисты Бурятстата в районах, Уполномоченные по вопросам переписи населения Специалисты АМО СП |
|  | Подготовительные работы |
| 23. | Осуществление полномочий органами местного самоуправления по подготовке к проведению ВПН 2020 года в части мероприятий, обеспечивающих полный охват населения переписью: - освещение улиц, дворовых территорий, подъездов и лестничных площадок; обеспечение наличия в городах, городских поселениях, сельских населенных пунктах указателей с: - названиями улиц; - номерами домов; - номерами квартир осуществление контроля Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации территориальным пунктом УФМС России по Республике Бурятия в Иволгинском районе; проверка регистрации родившихся и снятие с учета умерших по актам гражданского состояния | отчет ежемесячно 2020 год постоянно | Специалисты Бурятстата в районах, Уполномоченные по вопросам переписи населения Специалисты АМО СП |
| 24. | Обеспечение уполномоченного по вопросам переписи населения и инструктора по сельскому поселению: помещением, оборудованным средствами связи, мебелью (стеллажи, шкафы, столы, стулья) | 2020 год | Специалисты АМО СП |
| 25. | Составление и сдача на утверждение организационных планов | 2020 год январь-март | Специалисты АМО СП |
| 26. | Организация проведения предпереписной проверки по уточнению: числа домов, жилых помещений (квартир); численности населения; числа инструкторских и счетных участков (временных переписных работников) | 2020 год август-сентябрь | Специалисты Бурятстата в районах, Уполномоченные по вопросам переписи населения Специалисты АМО СП |
| 27. | Организация работы по обеспечению: - помещениями для проведения обучения временных переписных работников; - помещениями для размещения переписных и инструкторских участков; - помещениями для хранения переписной документации и средств материально-технического назначения; - транспортными средствами; - средствами связи; - мебелью (стеллажи, металлическими шкафами с ключами, столы, стулья и т.д.) | 2020 год июль-ноябрь | Специалисты Бурятстата в районах, Уполномоченные по вопросам переписи населения Специалисты АМО СП |
| 28. | Организация и проведение переписи населения в труднодоступных районах: - составление и утверждение перечня труднодоступных районов, установление даты переписи населения на момент проведения опроса; - обеспечение лиц, привлекаемых к работам по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года транспортными средствами; - организация доставки переписной документации и средств материально-технического назначения | 2020 год по спецплану | Специалисты Бурятстата в районах, Уполномоченные по вопросам переписи населения Специалисты АМО СП |
| 29. | Организация работ по привлечению и обучению, оформлению договорных отношений и оплате труда (вознаграждения) временных переписных работников: составление списков граждан, желающих принять участие в переписи населения в качестве временных переписных работников: - студенты и преподаватели учебных заведений; - работники организаций; - безработные и незанятые граждане, зарегистрированные в службе занятости: - другие категории населения (пенсионеры, домохозяйки, незанятые граждане); мониторинг хода подбора временных переписных работников; организация обучения работников, привлекаемых к работам по ВПН 2020 года: - заведующих переписными участками; - инструкторов; - переписчиков - обеспечение проведения обучения временного переписного персонала. | 2020 год постоянно июль-сентябрь | Специалисты Бурятстата в районах, Уполномоченные по вопросам переписи населения Специалисты АМО СП |
| 30. | Обеспечение безопасности временных переписных работников | 2020 год октябрь | Отделы МВД России по муниципальным районам |
|  | Информационно-разъяснительная работа среди населения |
| 31. | Составление и утверждение Программы информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам Всероссийской переписи населения 2020 года | 2020 год февраль | Уполномоченные по вопросам переписи населения Специалисты А МО СП СМИ в районах |
| 32. | Реализация Программы информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам Всероссийской переписи населения 2020 года | 2020 год по программе | Уполномоченные по вопросам переписи населения Специалисты А МО СП СМИ в районах |
|  | Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года |
| 33. | Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 2020 год октябрь | Специалисты Бурятстата в районах, Уполномоченные по вопросам переписи населения Специалисты А МО СП |
| 34. | Приемка, контроль качества переписной документации | 2020 год октябрь-ноябрь | Специалисты Бурятстата в районах, Уполномоченные по вопросам переписи населения |