

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

муниципального образования сельское поселение

«ИВОЛГИНСКОЕ» Иволгинского района

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

**Буряад Республикын ИВАЛГЫН**  **аймагай “ Ивалгын” хYдоогэй** h**уурин газарай**

**муниципальна байгууламжын захиргаан.**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от «18» марта 2019 года № \_21\_\_\_

с. Иволгинск

**«Об утверждении плана мероприятий по подготовке и празднованию**

**80-летия образования Иволгинского района»**

В соответствии с пунктом 2 Плана мероприятий по подготовке и празднованию 80-летия образования Иволгинского района, утвержденного Распоряжением администрацией МО «Иволгинский район» от 07.03.2019 г. № 205-р приказываю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и празднованию 80-летия образования Иволгинского района согласно приложению 1, к настоящему распоряжению.
2. Утвердить оргкомитет в составе согласно приложению 2, к настоящему распоряжению.
3. Начальнику отдела по обеспечению деятельности администрации разместить данное распоряжение на официальном сайте администрации МОСП «Иволгинское».
4. Контроль оставлю за собой.

Глава муниципального образования

сельское поселение «Иволгинское» А.Ц. Мункуев

Приложение 1 к распоряжению администрации

МО СП «Иволгинское» № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_2019 г.

План мероприятий по подготовке и празднованию 80-летия образования

Иволгинского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1 | Создать оргкомитет по подготовке и проведению юбилея Иволгинского района | март 2019 г. | Базаржапова С.В. |
| 2 | Провести оргкомитет по утверждению плана работы по подготовке и проведению юбилея района | март 2019 г. | Базаржапова С.В. |
| 3 | Утвердить дату проведения торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Иволгинского района | март 2019 г. | Базаржапова С.В. |
| 4 | Подготовка ходатайств на награждение посвященное юбилею Иволгинского района | апрель – июнь 2019 г. | Самбилова Л.В. |
| 5 | Районный гуннский фестиваль | июнь 2019 г. | Директор МБУ «Культура и туризм» и все заведующие домами культуры |
| 6 | Смотр конкурс «Дни экономики, сельского хозяйства, культуры и спорта»- СДК п. Тапхар - СДК с. Красноярово- СДК с. Верхняя Иволга - СДК с. Каленово- СК с. КлючиСК с. Колобки | май – июнь 2019 г. | Директор МБУ «Культура и туризм» и все заведующие домами культуры |
| 7 | Творческие мероприятия, посвященные чествованию семейных династий «Судьба семьи в судьбе района» | 2 квартал 2019 г. | Директор МБУ «Культура и туризм» |
| 8 | Выставка мастеров декоративно-прикладного творчества «Мы в творчестве славим любимый район» | 2 квартал 2019 г. | Директор МБУ «Культура и туризм» и все заведующие домами культуры |
| 9 | Закладка памятных аллей и лесных культур, юбилейный лес, роща | май 2019 г. | Дашамолонов С.В. |
| 10 | Участие в конкурсе на лучшее содержание памятников военной истории  | май 2019 г. | Директор МБУ «Культура и туризм» и все заведующие домами культуры |
| 11 | Праздничное оформление здания, объекты учреждений, предприятий | до августа 2019 г. | Дашамолонов С.В. |
| 12 | Подготовка и издание книги о районе | до августа 2019 г. | Директор МБУ «Культура и туризм» |
| 13 | Празднование 9 мая «Спасибо за Победу» | май 2019 г. | Директор МБУ «Культура и туризм» и все заведующие домами культуры |
| 14 | Раздача пайков ветеранам ВОВ, тыловикам, вдовам | май 2019 г. | Администрация СП |
| 15 | Подготовка и проведение весенних субботников по всем селам и с. Иволгинск | апрель – май 2019 г. | Директор МБУ «Халюта» Строганов В.А. |
| 16 | Реконструкция парка Победы  | июнь –июль 2019 г. | Дашамолонов С.В. |
| 17 | Иволгинское Обоо | июнь 2019 г. | Директор МБУ «Халюта» Строганов В.А. и директор МБУ «Культура и туризм» |
| 18 | Торжественные мероприятия посвященные Дню семьи, любви и верности | 8 июля 2019 г. | Директор МБУ «Культура и туризм» и все заведующие домами культуры |
| 19 | Строительство детской площадки в с. Каленово и торжественное открытие  | конец июля 2019 г. | Дашамолонов С.В. |
| 20 | Строительство стелы «Иволгинск»  | 2 квартал 2019 г. | Директор МБУ «Халюта» Строганов В.А. |
| 21 | Субботник перед юбилейным торжеством | август 2019 г. | Директор МБУ «Халюта» Строганов В.А. |
| 22 | Наружное оформление к юбилею района | июль-август 2019 г. | Директор МБУ «Халюта» Строганов В.А. |
| 23 | Подготовка и проведение конкурса на лучшую улицу, лучший двор, лучший дом в каждом населенном пункте | 2 квартал 2019 г. |  Дашамолонов С.В. |
| 24 | Подготовка ходатайств на награждение посвященное юбилею Иволгинского района | апрель – июнь 2019 г. | Самбилова Л.В. |

Приложение 2 к распоряжению администрации

МО СП «Иволгинское» № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_2019 г.

Организационный комитет по подготовке и проведению 80-летия образования

Иволгинского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | ФИО | Должность | Направление |
| 1 | Председатель организационного комитета  | Мункуев А.Ц. | глава МОСП  | Общее руководство |
| 2 | член оргкомитета | Дашамолонов С.В. | зам. главы | инфраструктура |
| 3 | член оргкомитета | Базаржапова С.В. | зам. главы | финансирование мероприятий |
| 4 | член оргкомитета | Самбилова Л.В. | начальник отдела | награждение и чествование |
| 5 | член оргкомитета |  | директор МБУ «Культура и туризм» | Культурные мероприятия |
| 6 | член оргкомитета | Строганов В.А. | директор МБУ «Халюта» | благоустройство |
| 7 | член оргкомитета | Балуева Л.П. | ведущий специалист | работа с ветеранами |